## detail-project
wbs | title | start | end | days | actual_start | actual_end | work_days
1 | Buku 1 | 02/09/2021 | 10/09/2021
1.1 | Bab 3 | 02/09/2021 | 03/09/2021 | 1 |  | 30/09/2021
1.2 | Bab 6 | 08/09/2021 | 09/09/2021 | 1 |  | 30/09/2021
1.3 | Bab 1 | 02/09/2021 | 03/09/2021 | 1 |  | 02/09/2021
1.4 | Bab 2 | 02/09/2021 | 03/09/2021 | 1 |  | 02/09/2021
1.5 | Bab 5 | 06/09/2021 | 07/09/2021 | 1 |  | 30/09/2021
1.6 | Bab 4 | 06/09/2021 | 07/09/2021 | 1 |  | 30/09/2021
1.7 | Bab 7 | 08/09/2021 | 09/09/2021 | 1 |  | 30/09/2021
1.8 | Bab 8 | 08/09/2021 | 09/09/2021 | 1 |  | 30/09/2021
1.9 | Bab 9-10 | 09/09/2021 | 10/09/2021 | 1 |  | 30/09/2021
2 | Buku 2 | 13/09/2021 | 24/09/2021
2.1 | Analisis proses bisnis level 0 dan level 1 | 13/09/2021 | 13/09/2021 |  |  | 03/09/2021
2.2 | Gambar arsitektur layanan administrasi | 13/09/2021 | 13/09/2021
2.3 | Bab 2 buku | 13/09/2021 | 15/09/2021 | 2
2.4 | Bab 3 buku | 13/09/2021 | 16/09/2021 | 3
2.5 | Gambar proses bisnis level 0 dan level 1 | 13/09/2021 | 13/09/2021 |  |  | 03/09/2021
2.6 | Bab 1 buku | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 1 |  | 03/09/2021
2.7 | Metadata proses bisnis eksisting | 13/09/2021 | 13/09/2021 |  |  | 03/09/2021
2.8 | Metadata data dan informasi | 13/09/2021 | 13/09/2021 |  |  | 30/09/2021
2.9 | Metadata layanan spbe | 13/09/2021 | 13/09/2021 |  |  | 30/09/2021
2.1 | Bab 5 Buku | 19/09/2021 | 24/09/2021 | 5 |  | 18/10/2021
2.11 | Bab 4 buku | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 4 |  | 18/10/2021
2.12 | peta lintas fungsi | 13/09/2021 | 13/09/2021 |  |  | 16/11/2021
2.13 | Gambar arsitektur data dan informasi | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 4
2.14 | Analisis usulan layanan spbe | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 4
2.15 | Usulan SOP | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 4
2.16 | Gambar arsitektur layanan publik | 13/09/2021 | 13/09/2021
3 | Buku 3 | 13/09/2021 | 24/09/2021
3.1 | Penyusunan buku | 20/09/2021 | 24/09/2021 | 4
3.2 | Analisis usulan aplikasi spbe | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 4
3.3 | Penyusunan gambar Arsitektur Aplikasi SPBE | 13/09/2021 | 21/09/2021 | 8
3.4 | Penyusunan struktur buku | 13/09/2021 | 14/09/2021 | 1 |  | 02/09/2021
4 | Buku 4 dan Buku 5 | 27/09/2021 | 08/10/2021
4.1 | Analisis usulan jaringan intra pemerintah | 27/09/2021 | 30/09/2021 | 3
4.2 | Analisis usulan perangkat | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 2
4.3 | Analisis usulan ruang server | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 2
4.4 | Analisis usulan pengadaan server | 27/09/2021 | 29/09/2021 | 2
4.5 | Analisis usulan perangkat jaringan | 27/09/2021 | 30/09/2021 | 3
4.6 | Analisis usulan sistem penghubung layanan | 27/09/2021 | 30/09/2021 | 3
4.7 | Penyusunan Buku 4 | 01/10/2021 | 08/10/2021 | 7
4.8 | Analisis usulan keamanan spbe | 27/09/2021 | 01/10/2021 | 4
4.9 | Penyusunan buku 5 | 03/10/2021 | 08/10/2021 | 5
4.1 | Penyusunan struktur buku 4 dan 5 | 27/09/2021 | 27/09/2021 |  |  | 02/09/2021
5 | Buku 6 | 27/09/2021 | 08/10/2021
5.1 | Analisis usulan tata kelola spbe | 27/09/2021 | 30/09/2021 | 3
5.2 | Analisis usulan manajemen spbe | 27/09/2021 | 30/09/2021 | 3
5.3 | Penyusunan buku 6 | 27/09/2021 | 08/10/2021 | 11
6 | Buku 7 | 03/10/2021 | 15/10/2021
6.1 | Penyusunan buku | 03/10/2021 | 15/10/2021 | 12
7 | Executive summary | 18/10/2021 | 22/10/2021
7.1 | Penyusunan buku | 18/10/2021 | 22/10/2021 | 4
7.2 | Penyusunan buku pd | 18/10/2021 | 22/10/2021 | 4
7.3 | Penyusunan ppt | 18/10/2021 | 22/10/2021 | 4
8 | Presentasi dan Kirim luaran | 25/10/2021 | 29/10/2021
8.1 | Presentasi | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 4
8.2 | Revisi | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 4
8.3 | Kirim buku | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 4
1 | Rekrutmen Tim | 06/10/2021 | 15/10/2021
1.1 | Share poster rekrutmen surveyor | 06/10/2021 | 08/10/2021 | 2 |  | 05/10/2021
1.2 | Rekrutmen Analis | 06/10/2021 | 08/10/2021 | 2 |  | 05/10/2021
1.3 | Penjelasan perangkat survey ke surveyor | 11/10/2021 | 12/10/2021 | 1 |  | 18/10/2021
1.4 | Interview surveyor | 11/10/2021 | 15/10/2021 | 4 |  | 11/10/2021
1.5 | Pemberitahuan lolos untuk interview surveyor | 07/10/2021 | 11/10/2021 | 4 |  | 18/10/2021
2 | Survey | 13/10/2021 | 25/10/2021
2.1 | Pembagian OPD ke surveyor | 19/10/2021 | 19/10/2021 |  |  | 18/10/2021
2.2 | Daftar kontak PIC masing masing OPD | 13/10/2021 | 19/10/2021 | 6 |  | 18/10/2021
2.3 | Menghubungi OPD untuk pengisian mandiri | 20/10/2021 | 22/10/2021 | 2 |  | 18/10/2021
2.4 | Pelaksanaan survey | 18/10/2021 | 25/10/2021 | 7
3 | Analisis Data Survey | 25/10/2021 | 29/10/2021
3.1 | Follow up data yang masih belum sesuai ke OPD | 26/10/2021 | 29/10/2021 | 3
4 | Penyamaan Persepsi dengan Seluruh OPD | 11/10/2021 | 15/10/2021
4.1 | Presentasi Awal | 11/10/2021 | 15/10/2021 | 4
1 | Sosialisasi Awal | 19/10/2021 | 19/10/2021
1.1 | Persiapan Sosialisasi | 19/10/2021 | 19/10/2021 |  | 11/10/2021 | 11/10/2021
1.1.1 | Pembuatan PPT | 19/10/2021 | 19/10/2021
1.1.2 | Penyebaran Materi | 19/10/2021 | 19/10/2021
1 | Survei ke Kominfo Balikpapan 1 | 06/09/2021 | 10/09/2021
1.1 | Presentasi hasil | 10/09/2021 | 10/09/2021
2 | Finalisasi analisis risiko+analisis treatment | 20/09/2021 | 24/09/2021
2.1 | Finalisasi risk treatment | 22/09/2021 | 24/09/2021 | 2 |  | 30/09/2021
2.2 | Finalisasi analisis risiko | 20/09/2021 | 22/09/2021 | 2 | 14/01/2022 | 30/09/2021 | 106
2.2.1 | Tes | 20/09/2021 | 22/09/2021 | 2
3 | Penyusunan dokumen laporan akhir | 27/09/2021 | 01/10/2021
3.1 | Finalisasi laporan | 27/09/2021 | 30/09/2021 | 3 |  | 18/10/2021
3.2 | Pembuatan ppt | 01/10/2021 | 01/10/2021 |  |  | 18/10/2021
4 | Presentasi Akhir | 04/10/2021 | 08/10/2021
4.1 | Presentasi akhir | 04/10/2021 | 08/10/2021 | 4
4.2 | Pengiriman dokumen | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2 |  | 09/12/2021
5 | Revisi dokumen | 11/10/2021 | 15/10/2021
5.1 | revisi dokumen | 11/10/2021 | 15/10/2021 | 4
6 | List Baru | 10/12/2021
1 | Persiapan Survey | 07/11/2021 | 13/11/2021
1.1 | Mencari Perbup tentang SOTK | 10/11/2021 | 13/11/2021 | 3
1.2 | Membuat grup whatsapp untuk semua anggota surveyor Salatiga | 07/11/2021 | 10/11/2021 | 3
2 | Survey | 14/11/2021 | 20/11/2021
2.1 | Pengisian survey mandiri | 14/11/2021 | 17/11/2021 | 3
2.2 | Rekap Hasil Survey (Kelengkapan) | 17/11/2021 | 20/11/2021 | 3
3 | Pembentukan Tim Analis | 01/12/2021 | 11/12/2021
3.1 | Open recruitment Analis | 01/12/2021 | 08/12/2021 | 7
4 | Pembentukan tim survey | 01/11/2021 | 06/11/2021
4.1 | Open recruitment koordinator surveyor (Surabaya) dan surveyor lokal | 01/11/2021 | 05/11/2021 | 4 | 01/11/2021 | 07/11/2021 | 6
4.2 | Membuat poster pengumuman koordinator surveyor (Surabaya) dan surveyor lokal | 01/11/2021 | 06/11/2021 | 5 | 01/11/2021 | 04/11/2021 | 3
1 | Persiapan Sebelum Survey | 16/08/2021 | 03/09/2021
1.1 | Mempelajari KAK | 16/08/2021 | 20/08/2021 | 4 |  | 15/11/2021
1.2 | Memastikan Durasi Proyek | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 1 |  | 15/11/2021
1.3 | Konfirmasi Daftar OPD yang disurvey | 25/08/2021 | 27/08/2021 | 2 |  | 15/11/2021
1.4 | Pembuatan Rundown pelaksaan survey dan estimasi biaya | 30/08/2021 | 04/09/2021 | 5 |  | 16/11/2021
1.4.1 | Laporan persiapan survey kepada PO dan Manager | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 1
1.4.2 | Konfirmasi jadwal penyamaan persepsi OPD dan pelaksanaan survey ke Manager | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 1
1.4.3 | Booking Akomodasi untuk Kegiatan Penyamaan Persepsi | 03/09/2021 | 03/09/2021
2 | Pembentukan Tim Surveyor | 23/08/2021 | 03/09/2021
2.1 | Pembuatan Poster Rekrutmen Surveyor | 23/08/2021 | 24/08/2021 | 1
2.2 | Open recruitment surveyor | 25/08/2021 | 01/09/2021 | 7
2.3 | Pengumuman Surveyor | 02/09/2021 | 02/09/2021
2.4 | Mendapatkan Daftar Nama Surveyor | 03/09/2021 | 03/09/2021
2.5 | Penyiapan Aplikasi Survey | 30/08/2021 | 03/09/2021 | 4
2.5.1 | Penyerahan dafatr OPD Ke Programmer | 30/08/2021 | 30/08/2021
2.5.2 | Penginputan Data OPD Kedalam Aplikasi Survey | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 1
2.5.3 | Penyiapan Buku Manual Aplikasi | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 1
2.5.4 | Cek Aplikasi Survey | 03/09/2021 | 03/09/2021
3 | Kegiatan Penyamaan Persepsi Awal | 04/09/2021 | 08/09/2021
3.1 | Pembuatan PPT | 04/09/2021 | 06/09/2021 | 2
3.2 | Pelaksanaan Kegiatan Penyamaan Persepsi | 07/09/2021 | 07/09/2021
3.3 | Kegiatan Penjelasan Aplikasi Survey | 08/09/2021 | 08/09/2021
4 | Pengisian Aplikasi Survey Mandiri OPD | 08/09/2021 | 12/09/2021
1 | List 1 | 01/10/2021 | 09/10/2021
1.1 | Task 1 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 5 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 5
1.1.1 | Subtask 1 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 5 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 3
1.1.2 | Subtask 2 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2
1.2 | Task 2 | 03/10/2021 | 06/10/2021 | 3 | 03/10/2021 | 06/10/2021 | 3
1.2.1 | Subtask 3 | 03/10/2021 | 04/10/2021 | 1 | 03/10/2021 | 04/10/2021 | 1
1.2.2 | Subtask 4 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2
1.2.3 | Subtask 5 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 1 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 1
1.3 | Task 3 | 06/10/2021 | 09/10/2021 | 3 | 06/10/2021 | 09/10/2021 | 3
2 | List 2 | 10/10/2021 | 23/10/2021
2.1 | Task 4 | 10/10/2021 | 13/10/2021 | 3 | 10/10/2021 | 13/10/2021 | 3
2.2 | Task 5 | 13/10/2021 | 16/10/2021 | 3 | 13/10/2021 | 16/10/2021 | 3
2.3 | Task 6 | 17/10/2021 | 20/10/2021 | 3 | 17/10/2021 | 20/10/2021 | 3
3 | List 3 | 17/10/2021 | 23/10/2021
3.1 | Task 7 | 17/10/2021 | 20/10/2021 | 3 | 17/10/2021 | 20/10/2021 | 3
3.2 | Task 8 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1
3.2.1 | Subtask 6 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1
3.2.2 | Subtask 7 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1
4 | List 4 | 24/10/2021 | 31/10/2021
4.1 | Task 9 | 24/10/2021 | 26/10/2021 | 2 | 24/10/2021 | 26/10/2021 | 2
4.2 | Task 10 | 26/10/2021 | 29/10/2021 | 3 | 26/10/2021 | 29/10/2021 | 3
4.3 | Task 10 | 29/10/2021 | 31/10/2021 | 2 | 29/10/2021 | 31/10/2021 | 2
1 | List 1 | 01/10/2021 | 09/10/2021
1.1 | Task 1 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 5 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 5
1.1.1 | Subtask 1 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 5 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 3
1.1.2 | Subtask 2 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2
1.2 | Task 2 | 03/10/2021 | 06/10/2021 | 3 | 03/10/2021 | 06/10/2021 | 3
1.2.1 | Subtask 3 | 03/10/2021 | 04/10/2021 | 1 | 03/10/2021 | 04/10/2021 | 1
1.2.2 | Subtask 4 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2
1.2.3 | Subtask 5 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 1 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 1
1.3 | Task 3 | 06/10/2021 | 09/10/2021 | 3 | 06/10/2021 | 09/10/2021 | 3
2 | List 2 | 10/10/2021 | 23/10/2021
2.1 | Task 4 | 10/10/2021 | 13/10/2021 | 3 | 10/10/2021 | 13/10/2021 | 3
2.2 | Task 5 | 13/10/2021 | 16/10/2021 | 3 | 13/10/2021 | 16/10/2021 | 3
2.3 | Task 6 | 17/10/2021 | 20/10/2021 | 3 | 17/10/2021 | 20/10/2021 | 3
3 | List 3 | 17/10/2021 | 23/10/2021
3.1 | Task 7 | 17/10/2021 | 20/10/2021 | 3 | 17/10/2021 | 20/10/2021 | 3
3.2 | Task 8 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1
3.2.1 | Subtask 6 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1
3.2.2 | Subtask 7 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1
4 | List 4 | 24/10/2021 | 31/10/2021
4.1 | Task 9 | 24/10/2021 | 26/10/2021 | 2 | 24/10/2021 | 26/10/2021 | 2
4.2 | Task 10 | 26/10/2021 | 29/10/2021 | 3 | 26/10/2021 | 29/10/2021 | 3
4.3 | Task 10 | 29/10/2021 | 31/10/2021 | 2 | 29/10/2021 | 31/10/2021 | 2
1 | List 1 | 01/10/2021 | 09/10/2021
1.1 | Task 1 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 5 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 5
1.1.1 | Subtask 1 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 5 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 3
1.1.2 | Subtask 2 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2
1.2 | Task 2 | 03/10/2021 | 06/10/2021 | 3 | 03/10/2021 | 06/10/2021 | 3
1.2.1 | Subtask 3 | 03/10/2021 | 04/10/2021 | 1 | 03/10/2021 | 04/10/2021 | 1
1.2.2 | Subtask 4 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2 | 04/10/2021 | 06/10/2021 | 2
1.2.3 | Subtask 5 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 1 | 05/10/2021 | 06/10/2021 | 1
1.3 | Task 3 | 06/10/2021 | 09/10/2021 | 3 | 06/10/2021 | 09/10/2021 | 3
2 | List 2 | 10/10/2021 | 23/10/2021
2.1 | Task 4 | 10/10/2021 | 13/10/2021 | 3 | 10/10/2021 | 13/10/2021 | 3
2.2 | Task 5 | 13/10/2021 | 16/10/2021 | 3 | 13/10/2021 | 16/10/2021 | 3
2.3 | Task 6 | 17/10/2021 | 20/10/2021 | 3 | 17/10/2021 | 20/10/2021 | 3
3 | List 3 | 17/10/2021 | 23/10/2021
3.1 | Task 7 | 17/10/2021 | 20/10/2021 | 3 | 17/10/2021 | 20/10/2021 | 3
3.2 | Task 8 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1
3.2.1 | Subtask 6 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1
3.2.2 | Subtask 7 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1 | 22/10/2021 | 23/10/2021 | 1
4 | List 4 | 24/10/2021 | 31/10/2021
4.1 | Task 9 | 24/10/2021 | 26/10/2021 | 2 | 24/10/2021 | 26/10/2021 | 2
4.2 | Task 10 | 26/10/2021 | 29/10/2021 | 3 | 26/10/2021 | 29/10/2021 | 3
4.3 | Task 10 | 29/10/2021 | 31/10/2021 | 2 | 29/10/2021 | 31/10/2021 | 2
1 | Pembentukan tim survey | 01/11/2021 | 06/11/2021
1.1 | Open recruitment koordinator surveyor (Surabaya) dan surveyor lokal | 01/11/2021 | 05/11/2021 | 4 | 20/01/2022 | 20/01/2022
1.2 | Membuat poster pengumuman koordinator surveyor (Surabaya) dan surveyor lokal | 01/11/2021 | 06/11/2021 | 5 | 20/01/2022 | 20/01/2022
2 | Persiapan Survey | 07/11/2021 | 13/11/2021
2.1 | Membuat grup whatsapp untuk semua anggota surveyor Salatiga | 07/11/2021 | 10/11/2021 | 3 | 20/01/2022 | 20/01/2022
2.2 | Mencari Perbup tentang SOTK | 10/11/2021 | 13/11/2021 | 3 | 20/01/2022 | 20/01/2022
3 | Survey | 14/11/2021 | 20/11/2021
3.1 | Pengisian survey mandiri | 14/11/2021 | 17/11/2021 | 3 | 20/01/2022 | 20/01/2022
3.2 | Rekap Hasil Survey (Kelengkapan) | 17/11/2021 | 20/11/2021 | 3 | 20/01/2022 | 20/01/2022
4 | Pembentukan Tim Analis | 01/12/2021 | 11/12/2021
4.1 | Open recruitment Analis | 01/12/2021 | 08/12/2021 | 7 | 20/01/2022 | 20/01/2022