## Worksheet
0 | 11 | Persiapan Survey | 2021-05-01 00:00:00 | 2021-05-20 00:00:00 | actual_start | actual_end | progress | work days | start_label | end_label
0 | 67 | Analisis kondisi eksisting anggaran SPBE | 2021-06-17 00:00:00 | 2021-06-19 00:00:00 | 7 | 2021-06-17 21:53:03 | 2021-06-18 21:53:20 | 0 | 1 | Mulai tepat waktu | Selesai lebih cepat
1 | 10 | Pembentukan tim survey | 2021-05-21 00:00:00 | 2021-05-30 00:00:00
1 | 57 | Mendapat perwali tiap dinas Salatiga | 2021-06-14 17:00:00 | 2021-06-20 17:00:00 | 23 | 2021-06-14 23:01:24 | 2021-06-21 23:01:28 | 1 | 7 | Mulai tepat waktu | Selesai terlambat
1.0.0 | 155 | Pengumuman 1 | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-06-20 00:00:00 | 2 |  |  |  |  | Belum dilaksanakan | Belum selesai
1.1 | 60 | Tahapan seleksi Administrasi surveyor lokal | 2021-06-21 17:00:00 | 2021-06-22 17:00:00 | 2 | 2021-06-20 23:02:39 | 2021-06-22 23:02:43 | 5 |  | Mulai lebih cepat | Selesai tepat waktu
1.2 | 61 | Pengumuman Calon surveyor lokal yang lolos ke tahap interview | 2021-06-22 17:00:00 | 2021-06-22 17:00:00 | 5 | 2021-06-23 23:06:01 | 2021-06-24 23:06:05 | 1 |  | Mulai terlambat | Selesai terlambat
1.3 | 58 | Seleksi Administrasi koordinator surveyor | 2021-06-21 17:00:00 | 2021-06-22 17:00:00 | 11 | 2021-06-21 23:03:14 | 2021-06-21 23:03:18 | 1 |  | Mulai tepat waktu | Selesai lebih cepat
1.4 | 56 | Mencari RPJMD Salatiga dan perwali tentang SOTK untuk masing - masing dinas | 2021-06-14 17:00:00 | 2021-06-22 17:00:00 | 26 |  |  | 0 |  | Mulai lebih cepat | Selesai terlambat
1.5 | 62 | Interview Calon surveyor lokal | 2021-06-25 17:00:00 | 2021-06-25 17:00:00 | 3 | 2021-06-24 23:03:31 | 2021-06-25 23:03:35 | 1 |  | Mulai lebih cepat | Selesai tepat waktu
1.6 | 55 | Memposting pengumuman oprec surveyor | 2021-06-13 17:00:00 | 2021-06-25 17:00:00 | 21 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-25 00:00:00 | 100 | 10 | Mulai terlambat | Selesai tepat waktu
1.7 | 54 | Open recruitment koordinator surveyor (Surabaya) dan surveyor lokal | 2021-06-13 17:00:00 | 2021-06-25 17:00:00 | 8 | 2021-06-12 22:59:29 | 2021-06-25 22:59:40 | 100 | 13 | Mulai lebih cepat | Selesai tepat waktu
1.7.0 | 108 | Pengumuman 1 ketua surveyor (Surabaya) | 2021-07-23 00:00:00 | 2021-07-31 00:00:00 | 8 |  |  | 100 | 0 | Belum dilaksanakan | Belum selesai
1.7.1 | 109 | Tahapan seleksi Administrasi surveyor lokal | 2021-07-31 00:00:00 | 2021-08-04 00:00:00 | 4 |  |  |  |  | Belum dilaksanakan | Belum selesai
1.8 | 59 | Pengumuman 1 ketua surveyor (Surabaya) | 2021-06-27 17:00:00 | 2021-06-27 17:00:00 | 9 | 2021-06-27 23:02:05 | 2021-06-27 23:02:09 | 100 | 0 | Mulai tepat waktu | Selesai tepat waktu
1.9 | 64 | Mendapatkan tim surveyor (koordinator surveyor dan 4 anggota) | 2021-06-27 17:00:00 | 2021-06-27 17:00:00 | 4 | 2021-06-23 23:03:47 | 2021-07-30 23:03:54 | 5 |  | Mulai lebih cepat | Selesai terlambat
1.1 | 53 | Membuat poster pengumuman koordinator surveyor (Surabaya) dan surveyor lokal | 2021-06-12 17:00:00 | 2021-08-20 23:52:34 | 12 | 2021-06-12 19:28:14 |  | 50 | 71 | Mulai tepat waktu | Belum Selesai
1.10.0 | 85 | Analisis manajemen keamanan informasi SPBE 1 | 2021-06-17 20:00:00 | 2021-06-22 10:14:38 | 24 | 2021-06-17 00:00:00 | 2021-06-21 00:00:00 | 100 | 4 | Mulai tepat waktu | Selesai tepat waktu
1.10.1 | 72 | Identifikasi urusan manajerial pada OPD | 2021-06-17 17:00:00 | 2021-06-25 17:00:00 | 25 | 2021-06-17 00:00:00 |  | 0 | 7 | Mulai tepat waktu | Belum selesai
2 | 32 | Survey | 2021-06-01 00:00:00 | 2021-06-15 00:00:00
3 | 33 | Memposting pengumuman oprec surveyor | 2021-06-18 00:00:00 | 2021-06-30 00:00:00
3 | 120 | Pengumuman eproc surveyor | 2021-06-21 00:00:00 | 2021-06-28 13:21:43 | 1 | 2021-06-21 00:00:00 | 2021-06-26 00:00:00 |  | 5 | Mulai tepat waktu | Selesai lebih cepat
4 | 64 | Persiapan survey | 2021-07-01 00:00:00 | 2021-07-10 00:00:00
4 | 157 | tes | 2021-07-01 00:00:00 | 2021-07-10 00:00:00 | 9 |  |  |  |  | Belum dilaksanakan | Belum selesai
5 | 65 | Persiapan survey | 2021-07-01 00:00:00 | 2021-07-10 00:00:00
5 | 156 | tes | 2021-07-01 00:00:00 | 2021-07-10 00:00:00 | 9 |  |  |  |  | Belum dilaksanakan | Belum selesai